## Deployment Checklist
قائمة تحقق نشر التطبيق — Room Preview / Seller Chat
الرقم | المرحلة | المهمة | الوصف المختصر | المسؤول | الحالة | الأولوية | الملاحظات
1 | مراجعة المتطلبات | مراجعة وثيقة المتطلبات | اعتماد المكونات والخدمات المطلوبة | IT + تطوير | لم يبدأ | عالية
2 | مراجعة المتطلبات | تحديد نوع الاستضافة | Cloud / On-Prem / Hybrid | الإدارة + IT | غير محدد | عالية | قرار إداري
3 | تجهيز البنية التحتية | توفير خادم تطبيق Next.js | Node.js 20.x + موارد ابتدائية | IT | بانتظار IT | عالية | يحتاج تأكيد النسخة
4 | تجهيز البنية التحتية | تجهيز الشبكة والوصول | وصول التطبيق للخدمات + إنترنت صادر | IT | بانتظار IT | عالية
5 | قاعدة البيانات | توفير PostgreSQL | نسخة مدعومة + TLS | IT | بانتظار IT | عالية
6 | قاعدة البيانات | تشغيل Prisma migrations | ترحيل المخطط قبل التفعيل | تطوير | لم يبدأ | عالية | خطوة منفصلة عن البناء
7 | Redis | توفير خدمة Redis | rate-limit / locks / SSE | IT | بانتظار IT | عالية
8 | تخزين الصور | توفير Object Storage (S3/R2) | bucket + مفاتيح وصول | IT | بانتظار IT | عالية
9 | تخزين الصور | ضبط CORS وPresigned | السماح بالرفع المباشر من المتصفح | تطوير + IT | لم يبدأ | متوسطة
10 | إعداد الأسرار | تجهيز Secret Manager | حفظ كل المتغيرات السرّية | IT | بانتظار IT | عالية | لا أسرار في Git
11 | إعداد الأسرار | تعبئة Environment Variables | حسب قالب env.example | تطوير + IT | لم يبدأ | عالية
12 | نشر Next.js | بناء وتشغيل التطبيق | prisma generate && next build ثم next start | تطوير | لم يبدأ | عالية
13 | نشر FastAPI | إتاحة خدمة FastAPI للتطبيق | HTTPS + وصول خادم‑لخادم | IT + مالك FastAPI | بانتظار IT | عالية | مكان الاستضافة يحتاج تأكيد
14 | Domain وSSL | ربط Domain وإصدار SSL | NEXT_PUBLIC_BASE_URL + HTTPS | IT | بانتظار IT | عالية
15 | Firewall والشبكة | ضبط قواعد الجدار | فتح المسارات المطلوبة فقط | IT | بانتظار IT | متوسطة | Fixed IP يحتاج تأكيد
16 | الاختبارات | اختبار الاتصال بالخدمات | DB / Redis / Storage / FastAPI / Gemini | تطوير | لم يبدأ | عالية
17 | الاختبارات | اختبار التدفقات الأساسية | Room Preview + Seller Chat + Admin | تطوير | لم يبدأ | عالية
18 | النسخ الاحتياطي | تفعيل نسخ قاعدة البيانات | نسخ يومي + اختبار استعادة | IT | بانتظار IT | عالية | RPO/RTO قرار إداري
19 | المراقبة | تفعيل Sentry والتنبيهات | أخطاء + Uptime + لوحة | IT + تطوير | لم يبدأ | متوسطة
20 | الأمن | مراجعة أمنية قبل الإطلاق | أسرار/صلاحيات/مسارات تشخيص | IT + تطوير | لم يبدأ | عالية
21 | اعتماد Staging | اعتماد بيئة الاختبار | تشغيل كامل ببيانات تجريبية | الإدارة + IT | غير محدد | عالية
22 | اعتماد Production | اعتماد بيئة الإنتاج | موافقة نهائية للإطلاق | الإدارة | غير محدد | عالية
23 | Rollback | تجهيز خطة الرجوع | إجراء واضح للرجوع لإصدار سابق | IT + تطوير | لم يبدأ | متوسطة
24 | التسليم النهائي | تسليم الوثائق والملكية | Runbook + ownership + KT | تطوير + IT | لم يبدأ | متوسطة